**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение**

 **«Детский сад № 26»**

**Проект**

**«С Юбилеем, детский сад!»**

Координатор проекта:

Уткина Н.Г. заведующий

Авторы проекта:

Тарасова А.Р. – старший воспитатель

Курапина О.Н. учитель-логопед

Цветкова Е.В. –учитель-логопед

**Проект**

**«С Юбилеем, детский сад!»**

**Социальный проект «50 лет детскому саду»**

**Срок реализации:** с 1 сентября 2016 по 30 октября 2018 г.

**Тип проекта:** долгосрочный, творческий.

**Актуальность:**

28 сентября 2018 года детскому саду №26 исполняется 50 лет. Следуя традиции, праздновать дни рождения детского сада, возникло желание отметить знаменательную дату особым праздником. За пятьдесят лет дошкольное образовательное учреждение накопило богатый исторический опыт работы и традиции, которыми хочется поделиться. Поэтому возникла **идея** создания проекта, который позволит познакомить всех участников образовательного процесса с историей детского сада и его традициями.

**Цель:** систематизировать представление всех участников образовательного процесса об истории детского сада и его традициях к Юбилейной дате

**Задачи:**

- воспитывать у детей любовь к своему детскому саду развивать их познавательную активность;

 - приобщать участников образовательных отношений к традициям детского сада;

- привлекать внимание родителей к активному участию в подготовке и проведению праздника;

- обобщить накопленный исторический материал;

- пополнить и совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ.

**Ожидаемый результат:**

- дети знают историю детского сада;

- сотрудники участвуют в подготовке и проведении юбилейных мероприятиях ДОУ;

- родители активно участвуют в подготовке и проведении праздничных мероприятий;

- изготовлена «Летопись времен»;

- преобразована развивающая предметно-пространственная среда.

 **Участники:**

- сотрудники;

- дети;

- родители;

- представители общественности.

**Продукты деятельности:**

- книга «Летопись времен»;

- фотовыставка «У нас в детском саду»;

- выставка детско-родительских работ «Мой любимый детский сад»;

- презентация «Детскому саду 50!»;

- дипломы, сертификаты, грамоты участия в конкурсах детей и сотрудников**.**

**Ресурсы:**

**Кадровые:** сотрудники ДОУ;

**Интеллектуальные:** продукты интеллектуальной деятельности участников проекта и временных творческих групп, родителей;

**Информационные:** методическая и справочная литература, интернет - ресурсы;

**Материальные:** медиакомплексы, использование множительной техники, персонального компьютера;

**Административные:** реализация управленческих полномочий администрацией ДОУ;

**Финансовые:** расходные материалы;моральное и материальное стимулирование участников реализации проекта; городской бюджет, региональный бюджет; спонсорские средства.

**Этапы реализации проекта (календарный план):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Подготовительный этап с 01 сентября по 28 февраля 2017 года** |
| Познакомиться с опытом организации праздничных мероприятий, посвященных Юбилею ДОУ  | Сентябрь-октябрь 2016 | ЗаведующийПроектно-методический совет |
| Поиск идей методом «Мозгового штурма»  | Ноябрь | ЗаведующийПроектно-методический совет |
| Привлечение спонсирующих организаций | В течение реализации проекта | Заведующий |
| Разработка проекта «С Юбилеем, детский сад!» | Декабрь 2016 Январь 2017 | Проектно-методический совет |
| Познакомить работников ДОУ с проектом | февраль 2017 | Проектно-методический совет |
| **Реализационный этап с 01 марта 2017 по 01 сентября 2018 года** |
| Муниципальное мероприятие«Умные каникулы» тема «Ярмарка профессий» | март 2017 | воспитатели Морозова С.А., Копушкина М.Б., музыкальный руководитель Комарова Л.В. |
| Ремонт педкабинета с выделением зоны для педагога-психолога и обустройство помещений | март-апрель 2017 | заведующий, старший воспитатель, рабочий |
| Весеннее благоустройство территории «Каждую соринку в корзинку» | апрель 2017 | работники ДОУ, родители |
| Выпиловка аварийных деревьев на территории д/сада | апрель- май 2017 | заведующий, завхоз |
| Подготовка к посадке и посадка растений в теплицу | апрель-май 2017 | ответственные за теплицу |
| Экоакция «Мое дерево» | апрель | дети, педагоги |
| Подготовка материалов в «Летопись времен» | май 2017 | Проектно-методический совет |
| Конкурс (акция) благоустройство цветников«Давайте вместе Землю украшать» | май - август2017 | работники ДОУ, родители |
| Пополнение прогулочных участков и спортивного участка уличным оборудованием | май 2017 | заведующий, завхоз |
| Чтим память погибших в ВОВ – возложение цветов, праздник «Участникам войны посвящается» | май 2017 | педагоги |
| Наблюдение за ростом и развитием растений в теплице и цветниках | май-сентябрь 2017 | педагоги ДОУ, дети, ответственные за теплицу |
| Создание экоуголка для детей на территории «Экосказка» | в течение лета 2017 | заведующий, завхоз, рабочий |
| Пополнение и совершенствование РППС групп и спортивного участка | в течение лета 2017 | заведующий, завхоз, старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| Ремонтные работы: частичная замена окон, протечек кровли, ремонт цоколя | май-июль 2017 | заведующий, завхоз |
| Подготовка «Летописи времен» к переплету | август 2017 | Проектно-методический совет |
| Праздник к дню пожилого человека «Детский сад - наш общий дом» | сентябрь 2017 | музыкальный руководитель |
| «День открытых дверей» - приглашаем на совместную образовательную деятельность | октябрь 2017 | педагоги ДОУ |
| Акция – выставка «Птицы наши друзья» - изготовление кормушек | октябрь-ноябрь 2017 | педагоги, родители |
| Обращение к депутатам, спонсорам, в ДО мэрии г.Ярославля | октябрь 2017 | заведующий |
| Выставка «В королевстве спелых плодов», развлечение «Осень в гости к нам пришла» | октябрь 2017 | педагоги, родители, музыкальный руководитель |
| «Весело встречаем Новый год» красочное тематическое оформление ДОУ  | декабрь 2017 | сотрудники, родители |
| Составление плана мероприятий на праздничную неделю сентября 2018 «Юбилейный калейдоскоп» | январь 2018 | проектно-методический совет |
| Спортивные мероприятия детей и родителей на кубок к50летию ДОУ «Мы любим спорт» | февраль 2018 | инструктор по физкультуре, педагоги, родители |
| Изготовление и переплет книги «летопись времен» | март 2018 | проектно-методический совет |
| Акция «Мы и наши питомцы» - изготовление скворечников | март 2018 | педагоги, родители |
| Конкурс «Вместе мы сможем» - лучший прогулочный участок | апрель-май | сотрудники, родители |
| Экоакция «Цветущий детский сад» посадка цветущих растений | май-июнь 2018 | педагоги, родители |
| Пополнение прогулочных участков уличным оборудованием | май 2018 | заведующий, завхоз |
| «Праздничное настроение» оформление прогулочных участков к празднику | август 2018 | сотрудники, родители |
| Фотовыставка «У нас в детском саду» | сентябрь 2018 | сотрудники, родители |
| Выставка работ детей и родителей «Мой любимый детский сад» | сентябрь 2018 | сотрудники, родители |
|  «Живи, цвети детсад родной» - концерт силами детей и родителей (каждой группы) | сентябрь 2018 | сотрудники, родители |
| Праздничное развлечение для родителей, бывших выпускников «Приходите в гости к нам» | сентябрь2018 | сотрудники, дети, родители |
| Торжественное мероприятие посвященное 50-летию детского сада «Золотой юбилей» | сентябрь 2018 | сотрудники, дети, приглашенные. |
| Награждение сотрудников за многолетний добросовестный труд, сотрудников и родителей за активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. | сентябрь 2018 | заведующий |
| **Заключительный этап 01.10.2018 – 30.10.2018.** |
| Подведение итогов реализации проекта | октябрь 2018 | Проектно-методический совет |

**Критерии и показатели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| задачи | критерии | показатели |
| воспитывать у детей любовь к своему детскому саду развивать их познавательную активность; | дети знают историю детского сада; дети участвуют в подготовке к празднованию юбилей ДОУ | 45% детей знают историю и традиции детского сада;80% детей участвуют в подготовке к празднику |
|  приобщать участников образовательных отношений к традициям детского сада; | родители являются участниками различных мероприятий ДОУ | 80% родителей примут участие в подготовке к празднику;100% сотрудников примут участие подготовке к празднику. |
| обобщить накопленный исторический материал, педагогический опыт; | подготовка и обобщение материалов, участие педагогов и детей в конкурсах различного уровня. | издана «Летопись времен»;размещена информация на сайте ДОУ за весь период реализации проекта;подготовлена выставка фоторабот и творческих работ детей и родителей;имеются дипломы, грамоты, сертификаты за участие в конкурсах разного уровня педагогов и детей. |
| пополнить и совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ. | изменится РППС в группах и на территории ДОУ;изменится материально-техническая база. | изменена и пополнена РППС в старших возрастных группах (реализован проект «РППС как одно из средств развития дошкольников»);совершенствована РППС в младших возрастных группах с целью развития игровой деятельности; на территории создан уголок «Экосказка»; стволы деревьев украшают разноцветные скворечники.Проведены выборочные косметические ремонты групп;косметически отремонтированы музыкальный зал, педагогический кабинет с заменой мебели; зона для психологической разгрузки с заменой мебели и оборудования; 2 кабинета логопеда с заменой мебели и оборудования;выложены плиткой 2 входных тамбура; заменены оконные блоки 10шт; частично выпилены деревья; частично отремонтирован цоколь здания и кровля (устранены протечки); покрашены пожарные лестницы; |

**Эффекты проекта:**

* повышение имиджа ДОУ;
* расширение партнерских связей;

 **Риски проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Способы минимизации** |
|  |  |
| 1.Смена педагогических кадров. | 1.Включение в деятельность вновь поступивших педагогов. |
| 2. Снижение мотивации педагогов во время реализации проекта | 2. Моральное и материальное стимулирование, консультации, тренинги. |
| 3.Низкая эффективность деятельности сотрудников и родителей. | 3.Составление проектов, программ, положений конкурсов с четким определением необходимых требований.  |

**Смета расходов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Статьи расходов | сумма в рублях |
| 1 | Расходные материалы (канцтовары, обслуживание множительной техники) | 2000 |
| 2 | Внебюджетные средства | 600000 |
| 3 | Пополнение РППС (региональный бюджет) | 600000 |
|  | Итого | 1202000 |
| 3 | Материальное стимулирование участников проекта (муниципальный, региональный бюджет) | в пределах фонда оплаты труда |