**Дорожная карта**

**приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО**

**на переходный период (до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/ п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| **1. Организационно- управленческое обеспечение** |
| **1**  | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Февраль - март | Н.Г.Уткина, Е.В.Голова, О.Н.Курапина, Н.А.Опарова, Л.В.Комарова | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы 01-04/24 от 17.04.2023  |
| **2**  | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) | Апрель - май | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| **3**  | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | Апрель - май | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| **4**  | Анализ образовательных потребностей (запросов) для корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | май  | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| **5**  | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | май | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| **6**  | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Июнь- август | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |
| **7**  | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 8  | Утверждение обновленной ООП ДО |  31.08.2023 г. | Н.Г.Уткина | Обновленная ООП ДО утверждена |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 9 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | Февраль - март | Н.Г.Уткина, Е.В.Голова, О.Н.Курапина, Н.А.Опарова, Л.В.Комарова | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы от 17.04.2023 № 01-04/24, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП Детского сада № 26) |
| 10 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО  | март | Н.Г.Уткина, Е.В.Голова, О.Н.Курапина, Н.А.Опарова, Л.В.Комарова | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| **3. Кадровое обеспечение** |
| 13 | Проведение семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Май сентябрь | Н.Г.Уткина, Е.В.Голова, | Изменения в годовом плане работы,протоколы педсоветов |
| 14 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь - август | Заведующий, ст.воспитатель (методист), руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| **4. Материально-техническое обеспечение** |
| 15 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Март | Н.Г.Уткина, Е.В.Голова, О.Н.Курапина, Н.А.Опарова, Л.В.Комарова | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО (приложение) |
| **5. Информационное обеспечение** |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | июнь-сентябрь | Рабочая группа (Е.В.Голова,), педагоги ДОУ | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций (приложение) |
| 17 | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа (Курапина О.Н.) | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |